## ByteMart
|  |  |  | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
Días | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
10 | Planificación | 2024-08-12 | 2024-08-23 | bar: Agosto 11
2 | Organización de equipo | 2024-08-12 | 2024-08-13 | bar: Agosto 12 to Agosto 13
3 | Requerimientos generales del proyecto | 2024-08-14 | 2024-08-16 | bar: Agosto 14 to Agosto 16
5 | Definicion APT | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: Agosto 19 to Agosto 23
18 | Análisis y diseño | 2024-08-26 | 2024-09-13 | bar: Agosto 11
3 | Acta de Constitución del proyecto. | 2024-08-26 | 2024-08-28 | bar: Agosto 26 to Agosto 28
3 | Requerimientos Fucnionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: Agosto 29 to Agosto 30; Septiembre 2
3 | Requerimientos No Funcionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: Agosto 29 to Agosto 30; Septiembre 2
9 | Propuesta ERS | 2024-09-03 | 2024-09-13 | bar: Septiembre 3 to Septiembre 6; Septiembre 9 to Septiembre 13
50 | Desarrollo | 2024-09-09 | 2024-11-01 | bar: Agosto 11
13 | Desarrollo WEB | 2024-09-09 | 2024-09-30 | bar: Septiembre 9 to Septiembre 13; Septiembre 16 to Septiembre 17; Septiembre 23 to Septiembre 27; Septiembre 30
13 | Diseño de Base de Datos | 2024-09-09 | 2024-09-30 | bar: Septiembre 9 to Septiembre 13; Septiembre 16 to Septiembre 17; Septiembre 23 to Septiembre 27; Septiembre 30
9 | Desarrollo APP de Escritorio | 2024-10-01 | 2024-10-11 | bar: Octubre 1 to Octubre 4; Octubre 7 to Octubre 11
7 | Desarrollo e Integracion de APIs | 2024-10-14 | 2024-10-22 | bar: Octubre 14 to Octubre 18; Octubre 21 to Octubre 22
8 | Creación de Códigos de Automatización | 2024-10-23 | 2024-11-01 | bar: Octubre 23 to Octubre 25; Octubre 28 to Noviembre 1
10 | QA | 2024-11-04 | 2024-11-15 | bar: Agosto 11
4 | Pruebas de Funcionalidad | 2024-11-04 | 2024-11-07 | bar: Noviembre 4 to Noviembre 7
3 | Pruebas de Rendimiento | 2024-11-08 | 2024-11-12 | bar: Noviembre 8; Noviembre 11 to Noviembre 12
3 | Pruebas de Seguridad | 2024-11-13 | 2024-11-15 | bar: Noviembre 13 to Noviembre 15
7 | Cierre | 2024-11-18 | 2024-11-26 | bar: Agosto 11
5 | Cierre de proyecto | 2024-11-18 | 2024-11-22 | bar: Noviembre 18 to Noviembre 22
2 | Marcha blanca | 2024-11-25 | 2024-11-26 | bar: Noviembre 25 to Noviembre 26