## Hoja1
Actividad | Dias de trabajo | Horas de trabajo | Total horas | Costo por hora | Total costo | Sección | Costo por sección
Planificación | 10 |  |  |  |  | Planificacion | 720000
Organización de equipo | 2 | 6 | 12 | 12000 | 144000 | Analisis y diseño | 1620000
Requerimientos generales del proyecto | 3 | 6 | 18 | 12000 | 216000 | Desarrollo | 6688000
Definicion APT | 5 | 6 | 30 | 12000 | 360000 | QA | 750000
Análisis y diseño | 18 |  |  |  |  | Cierre | 896000
Acta de Constitución del proyecto. | 3 | 6 | 18 | 15000 | 270000
Requerimientos Fucnionales | 3 | 6 | 18 | 15000 | 270000
Requerimientos No Funcionales | 3 | 6 | 18 | 15000 | 270000
Propuesta ERS | 9 | 6 | 54 | 15000 | 810000
Desarrollo | 50
Desarrollo WEB | 13 | 8 | 104 | 17000 | 1768000
Diseño de Base de Datos | 13 | 8 | 104 | 17000 | 1768000
Desarrollo APP de Escritorio | 9 | 8 | 72 | 17000 | 1224000
Codigos de Automatización | 7 | 8 | 56 | 15000 | 840000
Desarrollo e Integracion de APIs | 8 | 8 | 64 | 17000 | 1088000
QA | 10
Pruebas de Funcionalidad | 4 | 5 | 20 | 15000 | 300000
Pruebas de Rendimiento | 3 | 5 | 15 | 15000 | 225000
Pruebas de Seguridad | 3 | 5 | 15 | 15000 | 225000
Cierre | 7
Cierre de proyecto | 5 | 8 | 40 | 16000 | 640000
Marcha blanca | 2 | 8 | 16 | 16000 | 256000
|  |  |  | Total | 10674000