## WEB
Identificador | Responsable | Descripcion | Entregable | Duracion | Duracion(meses) | Presupuesto
Planificacion
2023-01-01 | Gerente de proyecto | Definicion de roles y constitucion del equipo de trabajo. |  | 2 dias | 3 meses con 10 días |  | 2
2024-02-01 | Analista de negocio y Lider de proyecto | Se realíza la definicion de los requerimientos generales del proyecto, objetivos y alcance de este. |  | 3 dias |  |  | 3
2024-03-01 | Analistas de negocio y Lider de proyecto | Completar informe APT, que contiene informacion relevante en cuanto a objetivos, relevancia, alcance y metodologia | Informe APT | 5 dias |  |  | 5
Analisis y diseño
2023-01-02 | Analistas de negocio y Lider de proyecto | Se completa el Acta de Constitucion del proyecto, que contiene la aprobacion de este para comenzar. | Informe Acta de Constitucion de Proyecto | 3 dias |  |  | 3
2023-02-02 | Analistas de negocio | Definicion de los requerimientos funcionales del proyecto. | Planilla de Requerimientos | 3 dias |  |  | 3
2023-03-02 | Analistas de negocio | Definicion de los requerimientos no funcionales del proyecto. | Planilla de Requerimientos | 3 dias |  |  | 3
2023-04-02 | Analistas de negocio y desarrolladores | Se completa el informe ERS, que contiene las especificaciones de los requerimientos del software, es el documento principal, que debe contener toda la informacion relevante del proyecto. | Informe ERS | 9 dias |  |  | 9
Desarrollo
2023-01-03 | Desarrolladores | Desarrollo de la pagina WEB con Python Flask | Pagina WEB | 13 dias |  |  | 13
2023-02-03 | Desarrolladores | Creacion de la Base de Datos correspondiente. | Base de Datos | 13 dias |  |  | 13
2023-03-03 | Desarrolladores | Desarrollo de la App de Escritorio con Java/Netbeans | App de Escritorio | 9 dias |  |  | 9
2023-04-03 | Desarrolladores | Creacion e integracion de las APIs a utilizar. | Creacion e Integracion de APIs | 7 dias |  |  | 7
2024-05-03 | Desarrolladores | Creacion de los codigos de automatizacion para el analisis de datos del sistema. | Codigos de Automatizacion | 8 dias |  |  | 8
QA
2024-01-04 | Control de calidad | Desarrollo de pruebas de funcionalidad del sistema. |  | 4 dias |  |  | 4
2024-02-04 | Control de calidad | Desarrollo de pruebas de rendimiento del sistema. |  | 3 dias |  |  | 3
2024-03-04 | Control de calidad | Desarrollo de pruebas de seguridad del sistema. |  | 3 dias |  |  | 3
Cierre
2024-01-05 | Lider de proyecto | Mediante el informe final se da por terminado el proyecto con su correspondiente aprobacion. | Informe Cierre de Proyecto. Informe Acta de Cierre. | 5 dias |  |  | 5
2024-02-05 | Control de calidad y desarrolladores | Se da inicio al periodo de marcha blanca del proyecto, en el cual se prueba el sistema con los usuarios finales. |  | 2 dias |  |  | 2