## ByteMart
|  |  |  | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Días | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | Planificación | 2024-08-12 | 2024-08-23 | bar: Agosto 11; Diciembre 2
2 | Organización de equipo | 2024-08-12 | 2024-08-13 | bar: Agosto 12 to Agosto 13
3 | Requerimientos generales del proyecto | 2024-08-14 | 2024-08-16 | bar: Agosto 14 to Agosto 16
5 | Definicion APT | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: Agosto 19 to Agosto 23
18 | Análisis y diseño | 2024-08-26 | 2024-09-13 | bar: Agosto 11; Diciembre 2
3 | Acta de Constitución del proyecto. | 2024-08-26 | 2024-08-28 | bar: Agosto 26 to Agosto 28
3 | Requerimientos Fucnionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: Agosto 29 to Agosto 30; Septiembre 2
3 | Requerimientos No Funcionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: Agosto 29 to Agosto 30; Septiembre 2
9 | Propuesta ERS | 2024-09-03 | 2024-09-13 | bar: Septiembre 3 to Septiembre 6; Septiembre 9 to Septiembre 13
107 | Desarrollo | 2024-09-09 | 2024-11-15 | bar: Agosto 11; Diciembre 2
27 | Desarrollo WEB | 2024-09-09 | 2024-10-18 | bar: Septiembre 9 to Septiembre 13; Septiembre 16 to Septiembre 17; Septiembre 23 to Septiembre 27; Septiembre 30 to Octubre 4; Octubre 7 to Octubre 11; Octubre 14 to Octubre 18
27 | Diseño de Base de Datos | 2024-09-09 | 2024-10-18 | bar: Septiembre 9 to Septiembre 13; Septiembre 16 to Septiembre 17; Septiembre 23 to Septiembre 27; Septiembre 30 to Octubre 4; Octubre 7 to Octubre 11; Octubre 14 to Octubre 18
23 | Desarrollo APP de Escritorio | 2024-10-09 | 2024-11-08 | bar: Octubre 9 to Octubre 11; Octubre 14 to Octubre 18; Octubre 21 to Octubre 25; Octubre 28 to Noviembre 1; Noviembre 4 to Noviembre 8
17 | Desarrollo e Integracion de APIs | 2024-10-21 | 2024-11-12 | bar: Octubre 21 to Octubre 25; Octubre 28 to Noviembre 1; Noviembre 4 to Noviembre 8; Noviembre 11 to Noviembre 12
13 | Creación de Códigos de Automatización | 2024-10-30 | 2024-11-15 | bar: Octubre 30 to Noviembre 1; Noviembre 4 to Noviembre 8; Noviembre 11 to Noviembre 15
10 | QA | 2024-11-18 | 2024-11-30 | bar: Agosto 11; Diciembre 2
4 | Pruebas de Funcionalidad | 2024-11-18 | 2024-11-21 | bar: Noviembre 18 to Noviembre 21
3 | Pruebas de Rendimiento | 2024-11-22 | 2024-11-26 | bar: Noviembre 22; Noviembre 25 to Noviembre 26
3 | Pruebas de Seguridad | 2024-11-27 | 2024-11-30 | bar: Noviembre 27 to Noviembre 29
7 | Cierre | 2024-12-02 | 2024-12-10 | bar: Agosto 11; Diciembre 2
5 | Cierre de proyecto | 2024-12-02 | 2024-12-06 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 6
2 | Marcha blanca | 2024-12-09 | 2024-12-10 | bar: Diciembre 9 to Diciembre 10

## Hoja 3
Días | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
10 | Planificación | 2024-08-12 | 2024-08-23
2 | Organización de equipo | 2024-08-12 | 2024-08-13
3 | Requerimientos generales del proyecto | 2024-08-14 | 2024-08-16
5 | Definicion APT | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: S2
18 | Análisis y diseño | 2024-08-26 | 2024-09-13
3 | Acta de Constitución del proyecto. | 2024-08-26 | 2024-08-28 | bar: S3
3 | Requerimientos Funcionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: S3
3 | Requerimientos No Funcionales | 2024-08-29 | 2024-09-02 | bar: S4
9 | Propuesta ERS | 2024-09-03 | 2024-09-13 | bar: S4 to S5
107 | Desarrollo | 2024-09-09 | 2024-11-15
27 | Desarrollo WEB | 2024-09-09 | 2024-10-18 | bar: S5 to S10
27 | Diseño de Base de Datos | 2024-09-09 | 2024-10-18 | bar: S5 to S10
23 | Desarrollo APP de Escritorio | 2024-10-09 | 2024-11-08 | bar: S9 to S13
17 | Desarrollo e Integracion de APIs | 2024-10-21 | 2024-11-12 | bar: S11 to S14
13 | Creación de Códigos de Automatización | 2024-10-30 | 2024-11-15 | bar: S12 to S14
10 | QA | 2024-11-18 | 2024-11-30
4 | Pruebas de Funcionalidad | 2024-11-18 | 2024-11-21 | bar: S15
3 | Pruebas de Rendimiento | 2024-11-22 | 2024-11-26 | bar: S15 to S16
3 | Pruebas de Seguridad | 2024-11-27 | 2024-11-30 | bar: S16
7 | Cierre | 2024-12-02 | 2024-12-10
5 | Cierre de proyecto | 2024-12-02 | 2024-12-06 | bar: S17
2 | Marcha blanca | 2024-12-09 | 2024-12-10 | bar: S18