## RFC-0
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Juan Pérez |  |  |  | Asignado a |  | Benjamín Castillo
Área/Entidad |  | Requerimientos |  |  |  | Cargo |  | Empleado
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | juanperez@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DB8:O13ETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
[7 empty] | 18:00 | 22:00 | SI |  | NO
#ERROR!
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
[9 empty] | SI |  | NO
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Modulos WEB, Mobile y Portal Autoayuda |  |  | C - 01 |  | 2023-11-22 |  |  | Modulos desarrollados
,
Cambio de algun requerimiento, que sea fundamental en el proyecto, en el cual se vean involucrados cualquiera de los modulos desarrollados. Puede involucrar modificaciones en el proyecto por costes, tiempo o alcance.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
[9 empty] | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | X | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros | Modulos
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica | X
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Debido a cambios en lo objetivos e intereses del modulo en cuestion.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Realizacion y mejoras de modulos segun lo nuevo requerido. Consecuencias: Insatisfaccion del Cliente segun lo nuevo requerido.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Reorganizar tiempo de requerimiento a cambiar | [7 empty] | Benjamin Castillo |  | ´+56988776656
| Reorganizar costes de requerimiento a cambiar | [7 empty] | Benjamin Castillo |  | ´+56988776657
| Desarrollo de cambio | [7 empty] | Equipo desarrollo |  | ´+56988776658
| Presentacion a clientes de cambios realizados | [7 empty] | Benjamin Castillo |  | ´+56988776659
| Entrega y firma del modulo con el cambio realizado | [7 empty] | Benjamin Castillo |  | ´+56988776660
PLAN DE PRUEBAS
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Retrasos en el cronograma |  |  | Planificar cuidadosamente el cambio |  |  |  | Benjamin Castillo
Aumento de los costos |  |  | Comunicar el cambio a las partes interesadas, sobre todo a los sponsors |  |  |  | Benjamin Castillo
Problemas de compatibilidad |  |  | Planificar bien el metodo de trabajo y plataformas o herramientas a implementar |  |  |  | Benjamin Castillo
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Presupuesto |  |  |  |  | Que no supere la inversión estipulada de $700.000.000
Cronograma |  |  |  |  | Que no supere el tiempo estimado para la implementacion de lainfraestructura de 12 meses y por consecuencia que no atrase a los demás módulos
Gestion de Alcance |  |  |  |  | Que se realice un actualización de lo que se hará con este cambio de localización y que cosas NO se harán
Requerimientos |  |  |  |  | Planilla de requerimientos actualizada segun la modificacion realizada.
9. ANEXOS
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Carlos Bello |  |  |  | Jefe de Requerimientos |  | 2023-11-21 |  |  |  |  | carlos.bello@gmail.com
APROBADO
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | X | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamín Castillo |  |  |  | Gerente de Proyecto |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | be.castillo@gmail.com
Mariela García |  |  |  | Gerente General |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ma.garcia@gmail.com
Gabriel Monroy |  |  |  | Gerente Comercial |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ga.monroy@gmail.com
Leslie Mendoza |  |  |  | Gerente de Sucursales |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | le.mendoza@gmail.com
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES |  | Se comunicará que la solicitud a sido DENEGADA
NO |  | x
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.

## RFC- 1
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Juan Pérez |  |  |  | Asignado a |  | Benjamín Castillo
Área/Entidad |  | Requerimientos |  |  |  | Cargo |  | Empleado
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | juanperez@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DB8:O13ETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
[7 empty] | 18:00 | 22:00 | SI |  | NO
#ERROR!
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
[9 empty] | SI |  | NO
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Jefe de Módulo Infraestructura |  |  | C - 01 |  | 2023-11-21 |  |  | Localización en donde se instalará la infraestructura
,
Cambio de localización a una oficina externa a las mediaciones de la farmacia, para tener un entorno unico y exclusivo para todo lo que tenga que ver con instalacion de hardware, servidores, entorno de trabajo (desarrollo)
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
[9 empty] | SI |  | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | X | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros | Modulo Infraestructura
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica | X
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Porque del punto de control y seguridad es más eficiente
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Del punto de vista de seguridad y control ninguno
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Buscar oficinas en arriendo o compra |  |  |  | 08:00 |  | 2023-11-22 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776655
| Llegar a un acuerdo con los dueños de la oficina |  |  |  | 15:00 |  | 2023-11-24 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776656
| Firmar el contrato de arriendo/compra |  |  |  | 15:00 |  | 2023-11-24 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776657
| Transportar equipos a la oficina |  |  |  | 08:00 |  | 2023-11-25 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776658
| Instalar infraestructura |  |  |  | 10:00 |  | 2023-11-25 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776659
PLAN DE PRUEBAS
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Retrasos en el cronograma |  |  | Planificar cuidadosamente el cambio |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Aumento de los costos |  |  | Comunicar el cambio a las partes interesadas, sobre todo a los sponsors |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Problemas técnicos |  |  | Crear un plan de contingencia |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Gestion de Alcance |  |  |  |  | Que se realice un actualización de lo que se hará con este cambio de localización y que cosas NO se harán
Presupuesto |  |  |  |  | Que no supere la inversión estipulada de $700.000.000
Cronograma |  |  |  |  | Que no supere el tiempo estimado para la implementacion de lainfraestructura de 12 meses y por consecuencia que no atrase a los demás módulos
9. ANEXOS
Gestion de Alcance Planilla de Presupuesto Cronograma Planilla de Direccion de Proyecto (actualizada)
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Carlos Bello |  |  |  | Jefe de Requerimientos |  | 2023-11-21 |  |  |  |  | carlos.bello@gmail.com
Aprobado
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica | x
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | x | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamín Castillo |  |  |  | Gerente de Proyecto |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | be.castillo@gmail.com
Mariela García |  |  |  | Gerente General |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ma.garcia@gmail.com
Gabriel Monroy |  |  |  | Gerente Comercial |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ga.monroy@gmail.com
Leslie Mendoza |  |  |  | Gerente de Sucursales |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | le.mendoza@gmail.com
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES |  | Se comunicará que la solicitud a sido DENEGADA
NO |  | x
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.

## RFC-2
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Roberto Gonzalez |  |  |  | Asignado a |  | Benjamín Castillo
Área/Entidad |  | Ventas |  |  |  | Cargo |  | Empleado
Teléfono |  | +56987652526 |  |  |  | Correo electrónico |  | robertogonzalez@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DB8:O13ETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
[7 empty] | 18:00 | 22:00 | SI |  | NO
#ERROR!
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
[9 empty] | SI |  | NO
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Jefe de Módulo WEB y Mobile |  |  | C - 02 |  | 2023-11-23 |  |  | Modulos a modificar
,
El cambio hace referencia a que en los modulos Web y Mobile, se pueda realizar compras internacional, en el cual un cliente fuera de Chile, quiera realizar compra de medicamentos atravez de los diferentes medios.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2023-11-24 |  |  |  | 15:15 |  |  |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros | Modulo Web y Mobile
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Porque aumentaria el rango de clientes y permitiria a Clientes frecuentes de la farmacia comprar cuando no esten en el pais.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
En cuanto a beneficios no seria ninguno, ya que el proyecto no se centra en la venta internacional
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Gestionar requerimientos |  |  |  | 08:00 |  | 2023-11-25 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776655
| Desarrollar cambio requerido |  |  |  | 15:00 |  | 2023-11-25 |  | Equipo desarrollo |  | +56988776656
| Implementacion y pruebas |  |  |  | 15:00 |  | 2023-11-26 |  | Equipo QA |  | +56988776657
| Produccion de cambio |  |  |  | 08:00 |  | 2023-11-27 |  | Equipo desarrollo |  | +56988776658
PLAN DE PRUEBAS
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Retrasos en el cronograma |  |  | Planificar cuidadosamente el cambio |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Aumento de los costos |  |  | Comunicar el cambio a las partes interesadas, sobre todo a los sponsors |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Problemas con el alcance del proyecto |  |  | Analizar y gestionar viabiliadad de cambios |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Gestion de Alcance |  |  |  |  | Que se realice un actualización de lo que se hará con este cambio y que cosas NO se harán y si es viable
Presupuesto |  |  |  |  | Que no supere la inversión estipulada de $700.000.000
Cronograma |  |  |  |  | Que no supere el tiempo estimado de contruccion de los modulos Web y Mobile.
9. ANEXOS
Gestion de Alcance Planilla de Presupuesto Cronograma Planilla de Direccion de Proyecto (actualizada)
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Esteban Valderrama |  |  |  | Jefe de Modulo Web |  | 2023-11-29 |  |  |  |  | esteban.valderrama@gmail.com
Aprobado
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | x | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamín Castillo |  |  |  | Gerente de Proyecto |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | be.castillo@gmail.com
Mariela García |  |  |  | Gerente General |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ma.garcia@gmail.com
Gabriel Monroy |  |  |  | Gerente Comercial |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ga.monroy@gmail.com
Leslie Mendoza |  |  |  | Gerente de Sucursales |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | le.mendoza@gmail.com
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES |  | Se comunicará que la solicitud a sido DENEGADA
NO |  | x
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.

## RFC-3
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Alan Muñoz |  |  |  | Asignado a |  | Benjamín Castillo
Área/Entidad |  | Requerimientos |  |  |  | Cargo |  | Empleado
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | juanperez@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DB8:O13ETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
[7 empty] | 18:00 | 22:00 | SI |  | NO
#ERROR!
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
[9 empty] | SI |  | NO
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Jefe de Infraestructura |  |  | C - 03 |  | 2023-11-01 |  |  | Base de datos
,
Cambio de motor de la base de datos
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
[9 empty] | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | X | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros | Modulo Infraestructura
Soporte Infraestructura |  |  | X
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Mejora de redimiento y escalabilidad por posible aumento de volumen de datos.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
en caso de no realizarse, no habria consecuencias en el sistema.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Analisis de la propuesta |  |  |  | 08:00 |  | 2023-11-01 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776655
| Desarrollo migracion |  |  |  | 12:00 |  | 2023-11-08 |  | Equipo desarrollo |  | +56988776656
| Aprobacion de Stakeholders |  |  |  | 12:00 |  | 2023-11-29 |  | Benjamín Castillo |  | +56988776657
PLAN DE PRUEBAS | Pruebas unitarias |  |  |  | 16:00 |  | 2023-12-01 |  | Equipo QA
| Pruebas de rendimiento |  |  |  | 18:00 |  | 2023-12-03 |  | Equipo QA
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Retrasos en el cronograma |  |  | Planificar cuidadosamente el cambio |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Aumento de los costos |  |  | Comunicar el cambio a las partes interesadas, sobre todo a los sponsors |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
Problemas técnicos |  |  | Crear un plan de contingencia |  |  |  | Benjamín Castillo |  |  | +56988776655
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Gestion de Alcance |  |  |  |  | Que se realice un actualización de lo que se hará con este cambio de localización y que cosas NO se harán
Presupuesto |  |  |  |  | Que no supere la inversión estipulada de $700.000.000
Cronograma |  |  |  |  | Que no supere el tiempo estimado para la implementacion de la infraestructura de 12 meses y por consecuencia que no atrase a los demás módulos
9. ANEXOS
Gestion de Alcance Planilla de Presupuesto Cronograma Planilla de Direccion de Proyecto (actualizada)
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Jose Peralta |  |  |  | Jefe de infraestructura |  | 2023-12-06 |  |  |  |  | jose.peralta@gmail.com
Aprobado
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | x | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamín Castillo |  |  |  | Gerente de Proyecto |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | be.castillo@gmail.com
Mariela García |  |  |  | Gerente General |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ma.garcia@gmail.com
Gabriel Monroy |  |  |  | Gerente Comercial |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | ga.monroy@gmail.com
Leslie Mendoza |  |  |  | Gerente de Sucursales |  | 2023-11-21 |  | Denegada |  |  | le.mendoza@gmail.com
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES |  | Se comunicará que la solicitud a sido DENEGADA
NO |  | x
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.