## WEB
Identificador | Responsable | Descripcion | Entregable | Duracion | Duracion(meses) | Presupuesto
Levantamiento de Requerimientos
2023-01-01 | Analista de requerimientos | Se procede a capturar los requerimientos y necesidades del cliente para el comienzo del modulo |  | 60 dias | 16 Meses | $100,000,000
2023-02-01 | Programadores | Programadores diseñan la interfaz de usuario del sistemas |  | 40 dias
Desarrollo
2023-01-02 | Administradores de la infraestructura | El sistema se despliega en la infraestructura nueva |  | 10 dias
2023-02-02 | Arquitecto de sistemas | Diseño de la base de datos capaz de almacenar toda la informacion consistente |  | 40 dias
2023-03-02 | Programadores | Se realiza el desarrollo de la interfaz, antes ya diseñada |  | 60 dias
2023-04-02 | Programadores | Se comienza a desarrollar las funcionalidad y la integracion del medio de pago |  | 45 dias
2023-05-02 | Ingeniero de seguridad / Programadores | Realizacion de la implementacion de seguridad |  | 5 dias
QA y Validación
2023-01-03 | Tester | Se realizan pruebas de funcionalidad, rendimiento, segurida |  | 10 dias
2023-02-03 | Tester | Se realizan pruebas de integracion del modulo |  | 5 dias
2023-03-03 | Tester | Se desarrollan casos de pruebas de los testeos antes realizados. |  | 5 dias
2023-04-03 | Tester / Ingeniero de sistemas | El responsable da visto bueno para la aprobacion de la fase de QA |  | 5 dias
Puesta en Marcha
2023-01-04 | Ingeniero de Sistemas | Puesta en marcha del modulo ya desarrollado |  | 10 dias