## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Infraestructura | 2023-11-21 | Amenaza | Costos | Problemas con la distribución de los costos, agregando mucho personal en donde no se debía | Mala distribución de fondos comparando lo invertido en materiales vs lo invertido en personal | Edición de los fondos destinados a la infraestrucura, aumentando materiales y disminuyendo personal | Tener en cuenta que la infraestructura fisica no requiere tanto personal, ya que solo se realiza la instalación de hardware en las mediaciones de la Farmacia
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Infraestructura | 2023-11-21 | Oportunidad | proveedores locales | Se utilizaron proveedores locales para la infraestructura del proyecto. Esto proporcionó una serie de ventajas, como la creación de empleo local, la reducción de erroes de conexión a la nube y la mejora en el control del proyecto. | La utilización de proveedores locales permitió al proyecto ser más sostenible y responsable. | Se continuará utilizando proveedores locales para la infraestructura de futuros proyectos. | Utilizar proveedores locales permite tener mas control sobre los servidores y es mas facil los cambios tanto de software, como de hardware
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Pagina WEB | 2023-11-21 | Amenaza | Problemas con la integración de las API's | Se produjeron problemas de integración con la aplicación web y la aplicación móvil | Los problemas de integración provocaron fallas en los testeos de la aplicación móvil y web | Se implementó un proceso de integración más estricto para evitar problemas en el futuro. | Es importante tener un proceso de integración estricto para evitar problemas
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Pagina WEB | 2023-11-21 | Oportunidad | Técnicas de marketing digital para promover la página web. | Se utilizaron técnicas de marketing digital, como las redes sociales, para promover la página web. | Aumentar el tráfico a la página web para aumentar la visibilidad de la Farmacia | Se continuará utilizando técnicas de marketing digital para promover e informar cambios en la pagina web. | Las técnicas de marketing digital son una herramienta valiosa para aumentar el tráfico y visibilidad de la pagina web
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | App Mobile | 2023-11-21 | Amenaza | Rendimiento de la aplicación móvil. | Se produjeron problemas de rendimiento en la aplicación móvil durante la fase de pruebas. Los problemas de rendimiento se debían a la complejidad de la aplicación. | Los problemas de rendimiento provocaron una mala experiencia del usuario al momento de realizar el testing. | Se simplificó la arquitectura de la aplicación móvil para mejorar el rendimiento. | Es importante tener en cuenta el rendimiento de la aplicación móvil durante el diseño y el desarrollo de la aplicación.
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | App Mobile | 2023-11-21 | Oportunidad | Calificación de la aplicación móvil | Agregar una escala de calificacion de nuestra aplicacion | Poder tener datos reales de la aplicacion para ver si esta siendo un exito, o se esta hundiendo | Implementacion de una ventana emergente "Califícanos", en donde los usuarios podran calificar su experiencia con nuestra aplicacion | Los análisis de datos pueden ser una herramienta valiosa para identificar áreas de mejora en la experiencia del usuario.
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Chatbot | 2023-11-21 | Oportunidad | Uso de datos de entrenamiento | Se utilizaron los datos reales obtenidos de la consultora para entrenar el chatbot. | El uso de datos reales permitió que el chatbot aprendiera a responder las preguntas de los usuarios de forma más precisa. | Se continuará utilizando datos reales para mejorar el rendimiento del chatbot. | Los datos reales ayudan en gran medida a mejorar el rendimiento del chatbot.
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Chatbot | 2023-11-21 | Oportunidad | Machine Learning | Función que le permite al chatbot aprender de los datos y mejorar con la experiencia | Impacto positivo en la implementación del chatbot, debido a que constantemente aprende de los errores y aciertos que puedan generar sus respuestas a traves del feedback de los propios usuarios. Como por ejemplo: "Te equivocaste de fármaco" "fuiste de gran ayuda" | Se continuará utilizando el aprendizaje para mejorar el rendimiento del chatbot. | La implementación del Machine Learning por nuestros expertos en IA es un gran acierto para mejorar el rendimiento del chatbot
1 | RNT 1 | Renovación Tecnológica | Chatbot | 2023-11-21 | Amenaza | Falta de seguridad | El chatbot no era seguro. Esto provocó que el chatbot pudiera ser atacado y los datos de las consultas fueran comprometidas. | Si no se detectaba a tiempo, la falta de seguridad hubiese provocado una pérdida de confianza del cliente y un daño a la reputación de la empresa. | Se implementó una seguridad mejorada para el chatbot. | Es importante testear todo lo que se esta desarrollando, para evitar que este tipo de vulnerabilidades esten presentes al momento de lanzar este producto

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
Código de Proyecto | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.