## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Cliente cambie los requerimientos | Desarrollo | Alta | Marginal | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados.
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Proyecto | Baja | Critica | Se controlará el avance de manera diaria ya que utiliza la metodología…
Falta de documentacion importante. | Proyecto | Baja | Marginal | Controlar mediante un checklist informes y documentos necesarios para la realizacion del proyecto
CIberataques. | Proyecto | Media | Marginal | Realizar auditorias regulares de seguridad.
Perdida de datos de Usuarios. | Proyecto | Baja | Critica | Implementar backups automáticos diarios, auditorías de acceso y recuperación ante desastres.
Errores en scripts de RPA. | Desarrollo | Media | Critica | Validación rigurosa de las secuencias automatizadas, testeo continuo en diferentes entornos.
Fallo en integracion de APIs. | Desarrollo | Media | Marginal | Realizar pruebas exhaustivas de integración antes del lanzamiento.
Incompatibilidad de tecnologias. | Infraestructura | Media | Marginal | Asegurar que todas las plataformas (web y escritorio) tengan interoperabilidad mediante pruebas cruzadas.

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo