## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | BM-1 | ByteMart | Pagina WEB | 2024-10-28 | Amenaza | Problemas con la integración de las API's | Se produjeron problemas de integración con la aplicación web. | Los problemas de integración provocaron fallas en los testeos de el sistema web | Se implementó un proceso de integración más estricto para evitar problemas en el futuro. | Es importante tener un proceso de integración estricto para evitar problemas
1 | BM-1 | ByteMart | Gestión | 2024-10-28 | Oportunidad | Gestion equipo/tiempo | Gestion del equipo, distribucion de tareas y cumplimientos de las tareas. | Buen impacto, ya que al cumplir con estos elementos, indica que el proyecto esta bien estructurado- | Mantener una correcta comunicacion y cumplimiento de tareas. | Es importante tener buena comunicacion y control de las tareas realizadas, para tener control del avance del proeycto
1 | BM-1 | ByteMart | Web Scraping | 2024-10-28 | Oportunidad | Automatización | Se utilizan scripts de automatizacion para la extraccion de datos para la posterior visulizacion. | Impacto positivo, ya que al utilizar estos scrips de automatizacion, se agilizan procesos, que es el enfoque principla del proyecto. | Se implementarán nuevas herramientas de automatizacion para nuevos procesos. | Es importante para estos nuevos tiempo, implementar herramientas de automatizacion de procesos criticos.
1 | BM-1 | ByteMart | Documentación | 2024-10-28 | Amenaza | Ineficiencia documentación | Documentacion incompleta o ineficiente. | Impacta negativamente, ya que la documentacion es relevante parar que partes externas puedan entender el proyecto y sus funciones. | Completar documentos de manera correcta y definiendo todos los aspectos del proyecto. | Mantener control de avances de documentacion, asi como tambien de prolijidad de cada documento segun los objetivos y alcances del proyecto.
1 | BM-1 | ByteMart | Herramientas | 2024-10-28 | Oportunidad | Python Flask | Para crear el sistema WEB, se utilizo el framework flask que utiliza pocas lineas de codigo para crear paginas web | Impacta positivamente, ya que permite acelerar las etapas y optimizar tiempos de acuerdo al cronograma. | Se continuará utilizando este framwork para posibles futuras mejoras. | Siempre es relevante utilizar lenguajes y/o framworks de facil uso y que optimicen los recursos.

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
Código de Proyecto | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.