## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Cliente cambie los requerimientos | Operativo | Alta | Marginal | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados. | Encargado de Gestión de Riesgos
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Gestión | Baja | Critica | Se controlará el avance de manera diaria ya que utiliza la metodología… | Encargado de Gestión de Riesgos
Falta de documentacion importante. | Gestión | Baja | Marginal | Controlar mediante un checklist informes y documentos necesarios para la realizacion del proyecto | Encargado de Gestión de Riesgos
CIberataques. | Seguridad | Media | Marginal | Realizar auditorias regulares de seguridad. | Encargado de Gestión de Riesgos
Perdida de datos de Usuarios. | Seguridad | Media | Critica | Implementar backups automáticos diarios, auditorías de acceso y recuperación ante desastres. | Encargado de Gestión de Riesgos
Errores en scripts de RPA. | Operativo | Media | Critica | Validación rigurosa de las secuencias automatizadas, testeo continuo en diferentes entornos. | Encargado de Gestión de Riesgos
Fallo en integracion de APIs. | Operativo | Media | Marginal | Realizar pruebas exhaustivas de integración antes del lanzamiento. | Encargado de Gestión de Riesgos
Incompatibilidad de tecnologias. | Tecnicos | Media | Marginal | Asegurar que todas las plataformas (web y escritorio) tengan interoperabilidad mediante pruebas cruzadas. | Encargado de Gestión de Riesgos
Falta de comunicacion entre partes interesadas. | Gestión | Baja | Critica | Establecer reuniones regulares y canales de comunicación claros entre todos los miembros del equipo y stakeholders. | Encargado de Gestión de Riesgos
Ineficiencia en los procesos. | Operativo | Media | Critica | Realizar auditorías periódicas de procesos para identificar y optimizar flujos de trabajo. | Encargado de Gestión de Riesgos
Incumplimiento de requisitos de calidad. | Calidad | Media | Critica | Definir estándares de calidad claros y realizar revisiones de calidad en todas las fases del proyecto. | Encargado de Gestión de Riesgos
Fallo en pruebas. | Calidad | Media | Critica | Implementar un plan de pruebas exhaustivo que incluya pruebas unitarias, de integración y de usuario. | Encargado de Gestión de Riesgos
Cumplimiento normativo. | Seguridad | Media | Critica | Mantenerse actualizado con las regulaciones pertinentes(ISO). | Encargado de Gestión de Riesgos
Complejidad en el desarrollo de entregables. | Técnicos | Media | Critica | Dividir el desarrollo en fases más pequeñas, para manejarlas de mejor manera, permitiendo revisiones y pruebas continuas. | Encargado de Gestión de Riesgos
Dependencias tecnologicas. | Técnicos | Media | Critica | Evaluar y seleccionar tecnologías que ofrezcan soporte y flexibilidad a largo plazo. | Encargado de Gestión de Riesgos
Rendimiento y escalabilidad del sistema. | Técnicos | Media | Critica | Realizar pruebas de carga anticipadas para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento. | Encargado de Gestión de Riesgos
Actualizaciones y mantenimiento | Técnicos | Media | Critica | Planificar un calendario de mantenimiento regular y asignar recursos para las actualizaciones necesarias. | Encargado de Gestión de Riesgos

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo